**ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ – V**

**2024-2025 МОНГОЛ УЛС**

**НЭЭЛТТЭЙ ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН АМЛАЛТ, ЗОРИЛТОТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД**

|  |
| --- |
| **Зорилт – 1 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг сайжруулах** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамЦахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | Төлсөн авсанаа нийтэл (ТАН) эвсэл | ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | Ил тод байдлаар дамжуулан байгалийн баялаг ашиглах үйл ажиллагааг олон нийтийн хяналтад оруулж, хариуцлагыг нэмэгдүүлж, авлига, ашиг сонирхлыг зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | Эрдэс баялгийн салбар, ялангуяа энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит компаниудын үйл ажиллагааны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэл өндөр.Уул уурхайн хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчин, хүний эрхийн зөрчил нь уул уурхайг үл дэмжих хандлагыг нэмэгдүүлж, орон нутагт үйл ойлголцол, зөрчил маргаан үүсгэдэг. Монгол Улс 2006 оноос эхлэн амжилттай хэрэгжиж ирсэн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын хэрэгжилт сүүлийн жилүүдэд илт суларсан нь ил тод байдлйг хангахтай холбоотой төр, хувийн хэвшлийг үүрэг, хариуцлага хуулиар баталгаажаагүйтэй холбоотой. Ил тод байдал, засаглалын сул байдал нь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд сөргөөр нөлөөлдөг. |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2020 онд Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлыг тухай хуулийн төслийг боловсруулсан боловч УИХ-д өргөн барихаас болгоомжилсон.2022 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам дээрх хуулийн төслийг татан авч, Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл болгон өөрчилж, эрдэс баялгаас гадна газар, ой, ус зэрэг байгалийн бусад баялгийн ашиглалтад ил тод байдлыг хангах асуудлыг нэмж тусган олон нийтээс санал авч дууссан |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | * Ил тодлыг хангах үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах үйл ажиллагааг Засгийн газар хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгана.
* Эрдэс баялгийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүрдэл, үйл ажиллагааг хуульчилж, төрийн нээлттэй өгөгдлийн сантай холбоно.
* Мэдээллийн санг бүрдүүлэхтэй холбоотой төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг тодорхойлно.
* Эрдэс баялгийн салбарт эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлын тусгай шаардлага тогтооно.
* Гэрээний ил тод байдлыг хангана.
* Үндэсний баялгийн сангийн үйл ажиллагаа, орлого, зарлагын ил тод байдлыг хуульчилна.
* Эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит хуулийн этгээдэд ил тод байдлын тусгай шаардлага тогтооно.
* Ашигт малтмал, газрын тосны тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох, тусгай зөвшөөрөл олгох, байгалийн баялаг ашиглахтай холбоотой гэрээ байгуулах, хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, техник эдийн засгийн үнэлгээ батлах, газар, ус ашиглах зөвшөөрөл олгох зэрэг шийдвэр гаргах үйл явцад ил тод байдлыг хангах процессыг хуульчилна.
* Ил тод байдлыг хангах, салбарын бодлогыг тодорхойлох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үйл ажиллагаа дахь иргэний нийгмийн оролцоог хангах механизмыг бий болгоно.
* Ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхой болгоно.Улс, орон нутгийн төсөв, эрдэс баялгийн салбарын бодлого, зохицуулалтыг тодорхойлоход салбарын мэдээлэл, тооцоо судалгааг харгалзах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
* Ил тод байдлыг хангах үүргийн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага тодорхойлно.
 |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | (Нөхөж бичих) |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийг УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн барьж, хэлэлцүүлэх | Хуулийн төслийг баталсан байна | 2025 ондоо | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХЗДХЯ.. |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| УУХҮЯ, БОАЖЯ, ЦХХХЯ | ТАН эвсэл | ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл |
| Эрдэс баялгийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, нээлттэй өгөгдлийг бүрдүүлэх | Хуулийн төслийг баталсан байна. | 2025 ондоо | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: УУХҮЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ЦХХХЯ | ТАН эвсэл | ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл |
| Ил тод байдлыг хангах чиглэлээр төрийн холбогдох байгууллага, төрийн өмчит компаниудын чиг үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгож, өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах мэдээллийг тухай бүр нээлттэй өгөгдөл хэлбэрээр мэдээллийн санд байршуулж хэвшүүлэх; Монголын Олборлох Ил Тод Санаачилгын тайлангаар дамжуулан нийтэд ил тод болгодог мэдээллүүдийг төрийн байгууллагууд өөрсдийн цахим хуудсаар дамжуулан шууд мэдээлдэг болох | Хуулийн төслийг баталсан байна. | 2025 ондоо  | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: УУХҮЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ТӨБЗГ | ТАН эвсэл | ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл |
| Ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүжилтийг улсын төсөвт суулган шийдвэрлэх | Хуулийн төслийг батласан байна. | 2025 ондоо. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЗГХЭГ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| СЯ | ТАН эвсэл | ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл |
| **Зорилт – 2 Мэдээллийн ил тод байдлын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох замаар төрөөс мэдээлэл авах иргэдийн эрхийг баталгаатай хангаж, төрийн ил тод байдлыг сайжруулах** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | Засгийн газар |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Хууль зүй, дотоод хэргийн яамЦахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | ХМЗ, ХХ, Глоб Интернэшнл төв, Сэтгүүл зүйн инновац хөгжлийн гүүр төв, МСНЭ, МСТК | ХХЗХ, МҮОНКТ, МОНЦАМЭ |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Төрийн болон албаны нууцын жагсаалтыг мэдээллийн ил тод байдлын зорилгод нийцүүлэн өөрчлөх | -Нууцлалын талаарх хэм хэмжээ, түүний үндэслэлийг тодорхой болгох-Төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлын тухай дүрэм, журам сайжруулах. Түүний хэрэгжилт, хуулийн хэрэглээг сайжруулах. -Төрийн мэдээлэлтэй шууд харьцдаг төрийн албан хаагчдын мэдлэг ойлголт, хандлагыг өөрчлөх-Төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг тусгай зохицуулах дүрмээр үүрэгжүүлэх | .............. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг өөрчилж Засгийн газрын тогтоол, төрийн байгууллагын шийдвэрээр бус зөвхөн хуулиар төрийн нууцын жагсаалтыг батлах | -Судалгаа, мониторинг хийж хуулийн хэлэлцүүлэгт оруулах, хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах-ХЗҮХ-ийн судалгааны дүнг ажил болгон хэрэгжүүлэх | .............. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг эцэслэн боловсруулж өргөн барих. Лобби үйл ажиллагаа зохион байгуулах | -Хэвлэл мэдээллийн салбарын нөхцөл байдлыг цогцоор судлах-Эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах-Иргэдийн мэдээллийн боловсролыг сайжруулах | .............. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Сэтгүүлч эх сурвалжаа нууцлах баталгааг Шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай болон Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төсөлд тусгах | -Сэтгүүлч мэдээлэл олж авах арга хэрэгслийн талаар хуулинд тусгах-Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын талаар тусгах | .............. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Салбарын ёс зүйн болон хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн өөрийн зохицуулалтыг дэмжих. Бусад хууль тогтоомж болон стратегийн зорилт, зорилтуудтай уялдуулах | -Иргэний хууль болон Эрүүгийн хуулийн 13.14-ийг (гүтгэх заалт) өөрийн зохицуулалтаар зохицуулах. Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн өөрийн зохицуулалтаар шийдэж болох заалтыг хуулиас авах, салгах  | .............. | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Иргэдийн үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх олон улсын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх |  |  | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Төрийн байгууллагаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хийгдэж буй бүх гэрээг ил тод болгох |  |  | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| **Зорилт – 3 Иргэний нийгмийн орон зай, төлөвшил, эвлэлдэн нэгдэх эрхийг дэмжиж, хараат бусаар бие даан, өөрийгөө удирдан явуулах боломжийг бүрдүүлсэн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | *(Нөхөж бичих)* |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, иргэний нийгмийн төрөөс хараат бус ажиллах орон зайг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Иргэний нийгмийн суурь зарчим, үнэт зүйлсийг багтаасан Төр, иргэний нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, батлуулах үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, иргэн болон иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоотой явуулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Улсын болон орон нутгийн төсвөөс томоохон санхүүжилт авч байгаа ТББ нарын мэдээллийг ил тод болгох | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Төрөөс ИНБ, ТББ нартай хамтраад иргэний орон зайн суурь судалгаа хийх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| **Зорилт – 4 Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн оролцоог хангах, хяналтыг сайжруулах** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | *(Нөхөж бичих)* |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Барилга, хот байгуулалтын яамЗам, тээврийн хөгжлийн яамЭрүүл мэндийн яамБоловсрол, шинжлэх ухааны яамБатлан хамгаалах яамУул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамСангийн яамЭрчим хүчний яамАймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга  | Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо | *(Нөхөж бичих)* |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, ангилах ялгах үйл ажиллагааг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад шилжүүлж, өрсөлдөөнийг бий болгох, хаягдлыг дахин боловсруулж эдийн засгийн засгийн эргэлтэд оруулж, дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих, үйлдвэрлэгч, импортын өргөтгөсөн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | 1.Хог хаягдлыг үүсгэгч нь буюу үйлдвэрлэгч, импортлогч нь хаягдлыг эргүүлэн цуглуулах, дахин боловсруулах, устгахтай холбоотой хариуцлага;2.Хог хаягдлыг сэргээн ашиглах үйл ажиллагаанаас гарган авсан эрчим хүчний үнэ, тарифыг батлаагүйгээс эрчим хүчийг зах зээлийн эргэлтэд оруулах, төвийн шугамд нийлүүлэх боломж хягаарлагдмал;3. Хог хаягдал цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг ОНӨҮГ, ТҮК гүйцэтгэснээр урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр;4. Хог хаягдал дахин боловсруулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн ижил төрлийн импортын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх боломж багатай;5. Ил задгай хог хаягдалд тавих хяналт, хариуцлага сул6. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ бага  |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | *Энгийн хог хаягдал*Улсын хэмжээнд цуглуулж, тээвэрлэсэн энгийн хатуу хог хаягдлын хэмжээ 2021 онд 2 402.5 мянган тонн байсан бол 2022 онд 2 496.5 мянган тонн болж, 3.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Энгийн хатуу хог хаягдлын 63.3 хувийг өрхийн хог хаягдал, 36.7 хувийг ААНБ, зам талбай, бусад газраас цуглуулсан хог хаягдал эзэлж байна, Дахин ашигласан, боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээ 2022 онд 73.4 мянган тонн болж 2021 онтой харьцуулахад 60.7 хувиар буурсан.Улсын хэмжээнд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр:* Хог хаягдлын менежмент үндэсний форум
* “Хангайн бүсийн ногоон байгууламж ба хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” нь сургалт, зөвлөгөөн
* “Хоггүй цэвэрхэн Монгол” аян /жил/
* “Цэвэрхэн наадацгаая” аян /жил бүр/
* Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа 2019-2020
* “Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын хог хаягдлын судалгаа
* Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн гэр хорооллын болон орон сууцны нийт 131 айл өрхөөс 2624 кг хог хаягдал бүхий 1487 дээж цуглуулж хог хаягдлын бүтцийн судалгааг боловсруулсан.
* Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах зорилгоор орон нутагт хаягдал сав нягтруулан шахах төхөөрөмж **нийт 25** суурилуулсан.
* Алслагдсан аймгуудын хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах зорилгоор Завхан аймгийн 8 сумдад хог хаягдал шатаах дунд оврын зориулалтын зуухыг 2022-2023 оны хооронд хүлээлгэн өгсөн.
* Сонгинохайрхан дүүргийн 26-р хорооны нутаг дэвсгэрт орших / хуучнаар **Улаан чулуутын хогийн цэ**г буюу Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэг /НЭХЦ/, Баянзүрх дүүргийн 24-р хорооны нутаг дэвсгэрт орших Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэг /ЦДХЦ/-ийг үе шаттайгаар хэсэгчлэн хаах ажлыг 2020 оны 6-р сараас эхлүүлсэн бөгөөд 2023 оны 2-р улирал гэхэд 2 хогийн цэгийг бүрэн хаасан.

Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр дараах төслүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан.Үүнд:1.Хог хаягдлаас үүдэх ил шаталтыг бууруулах бүсийн төсөлТөсөл санхүүжүүлэгч: Даян дэлхий байгаль орчны сан /GEF/ Төслийн гэрээний дүн: 1,2 сая ам.долларТөсөл хэрэгжүүлэгч: UNIDO, БОАЖЯ, УБЗААТөслийн хугацаа: 2015 оны 09 сар -2020 оны 09 сарТөслийн зорилго: Хог хаягдлын ил шаталтаас удаан задардаг органик бохирдуулагч буюу диоксины хэмжээг бууруулахТөслийн үр дүн: Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хорооны Цагаан давааны хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хог хаягдлын тухай хуульд заасан 1-р зэрэглэлийн эрүүл ахуй шаардлага, олон улсын стандартад нийцсэн гэр хорооллын үнсийг хүлээж авах ландфил, агуулахын барилга барьж байгуулж, Нийслэлийн захирагчийн ажлын албанд хүлээлгэн өгсөн2.Улаанбаатар хотод Хог хаягдал ангилан ялгах үйлдвэрүүдийг олон улсын буцалтгүй тусламжаар Нарангийн энгэрт байгууламж байна. Тухайлбал:* Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгах 2 үйлдвэр
* Хүнсний хог хаягдал ангилан ялгах. 1 үйлдвэр
* барилгын хог хаягдал ангилан ялгах. 1 үйлдвэр

3. Каритас Чех Репаблик (КЧР) нь Европын Холбооноос санхүүжүүлж буй "Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах" төслийг хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд “Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох” судалгааны ажлыг “Эс Ай Си Эй” ХХК-ын судалгааны баг нь гүйцэтгэн олон нийтэд түгээгээд байна. Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол Улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах төслийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зорилготой судалгаа юм. ,Уг судалгааны тайланг https://issuu.com/caritas16/docs/tlna\_mon цахим хуудсанд байршуулсан. Мөн уг төслийн хүрээнд Хуванцар хог хаягдлыг ялган ангилах, цуглуулах Булган аймгийн Хишиг Өндөр сумын хог хаягдлын менежментийн сайжруулах зорилгоор эхний цэгээс эцсийн цэг хүртэлх хог хаягдлын менежментийн загвар зөвлөмжийг боловсруулан хэвлүүлж, <https://mongolia.charita.cz/mn/Tusul-khutulburuud/Tusul-kh/plastic-recycling/> сайтад мэдээллийг байршуулсан.4. Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч үйлдвэрлэх чиглэлээр**:** **﻿**Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/571 дүгээр захирамжаар ажлыг хэсэг байгуулагдсан. ﻿ БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай Тайж ХХК-тай санамж бичиг, Англи Улсын хөрөнгө оруулалттай Нааново грийн энэржи Монголий ХХК, БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай Экоюуби ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ, 2022 онд Нийслэлийн захирагчийн ажлын албантай тус тус байгуулсан. Нааново Грин Энержи Монголиа" ХХК нь Сонгино хайрхан дүүргийн 32 хорооны нутаг дэвсгэрт “Хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх” 14 МВт-ын хүчин чадалтай  |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | Олон улсад хог хаягдлыг бохирдуулагч нь дангаар эсвэл хамтран хариуцах эсвэл эргүүлэн цуглуулах, дахин боловсруулах, байгаль орчинд халгүй аргаар устгах санхүүжилтийг бохирдуулагч буюу үйлдвэрлэгч, импортлогчдоос гаргуулах туршлагыг хэрэгжүүлдэг. Манай орны хувьд энэхүү туршлагыг 2017 онд батлагдсан Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга /40.5-д “Энэ хуулийн 8.1.14-т заасан жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч болон импортлогч нь бүтээгдэхүүний хаягдал, тэдгээрийн сав, баглаа боодлоос үүсэх хог хаягдлыг эргүүлэн цуглуулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах, экспортлох үүрэгтэй” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.1.14-т “үүсэх хог хаягдлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч хариуцах зарим бүтээгдэхүүний жагсаалтыг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах” гэж/-д тусгасан боловч хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журмыг тогтоогүйгээс энэхүү зохицуулалт хэрэгжихгүй байна. Иймд Эко төлбөрийн тухай хуулийн төслийг анхдагч хуулийн төсөл хэлбэрээр боловсруулсан бөгөөд төсөлд дараах бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эсхүл импортлогч хувь хүн, хуулийн этгээд эко төлбөр төлөгч байхаар тусгасан болно. Үүнд:1. **хоол хүнсний нэг удаагийн хуванцар хэрэгсэл;**
2. **нийлэг хальсан уут;**
3. **бүх төрлийн бүтээгдэхүүний** хуванцар сав болон бүтээгдэхүүн савлахад зориулж үйлдвэрлэсэн, импортолсон бүх төрлийн хоосон хуванцар сав;
4. **бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн шинэ, хуучин дугуй;**
5. **ахуйн хэрэглээний зай хураагуур;**
6. **аккумулятор, бусад зай хураагуур;**
7. **химийн бодис;**
8. бүх төрлийн бүтээгдэхүүний шилэн лонх,сав болон бүтээгдэхүүн савлахад зориулж үйлдвэрлэсэн,импортолсон бүх төрлийн хоосон шилэн лонх, сав;
9. цахилгаан хэрэгсэл /мөнгөн ус агуулсан/.

Эко төлбөрийн тухай хууль батлагдсанаар дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, эсхүл дахин ашиглах боломжтой дээр дурдсан хог хаягдал үүсгэх бараа, бүтээгдэхүүнд эко төлбөр ногдуулан, эргээд үүссэн хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан үйлдвэрлэгч, импортлогчийг дараагийн эко төлбөрөөс хөнгөлнө. Мөн эко төлбөрийн орлогоор хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах, хог хаягдлыг цуглуулах, ангилан ялгах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, эсхүл дахин ашиглах арга хэмжээг санхүүжүүлэх боломж бүрдэх юм.**Нийслэл:*** Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 22 ТҮК ажиллаж байгаа ба үүнээс ОНӨААТҮГ статустай 14, ХХК статустай 8 ТҮК ажиллаж байна. */ХТГ, хог тээвэр, зам цэвэрлэгээ бүгд/* Хог тээврийн автомашины парк шинэчлэлт 2006-2018 оны хооронд нийт **374** машинаар хийсэн ба **140** нь ашиглах боломжгүй эвдэрч, ашиглалтаас гарсан. Иймээс ОНӨААТҮГ-ыг хувьд шилжүүлж, өрсөлдөөнийг бий болгох;
* Төвлөрсөн хогийн цэг дээр очсон хойно нь хог хаягдлыг ангилан ялгаж шилжүүлэх биш эх үүсвэр дээр нь ангилан ялган дахин боловсруулах үйлдвэр рүү шилжүүлэх тогтолцоог бий болгох;

**Орон нутгийн хэмжээнд:*** Үүсгэгч нь хариуцна бохирдуулагч нь төлнө зарчмын дагуу дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг шилжүүлж, дарж булах хаягдлын хэмжээг бууруулах;
* Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг нэг иргэнээр тооцон бодитоор тогтоох;
* Хог хаягдлыг шатааж эрчим, хүч боловсруулах үйлдвэрийг яаралтай эхлүүлэх;
* Хог тээврийн байгууллагуудыг хувийн хэвшилд шилжүүлж өрсөлдөөнийг бий болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

Хог хаягдлыг ангилан, ялган тээвэрлэх ажлыг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд шинэ түвшинд хүргэх |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | Монгол Улсын Үндсэн хуульд Монгол Улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй гэж заасан ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Ногоон хөгжлийн бодлого, Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд хог хаягдлын менежментийг сайжруулж хог хаягдлыг бууруулах, хүн амын амьдрах тав тухтай эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр зорилтуудыг тодорхойлсон байдаг. “Алсын хараа-2050”-д хог хаягдлын дахин боловсруулах хэмжээг 2025 онд 30 хувь, 2030 онд 40 хувьд хүргэх зорилт хангагдана. |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Хяналт үнэлгээний дүнг олон нийтэд болон шийдвэр гаргагч нарт танилцуулж, сайжруулах арга хэмжээний төсөл боловсруулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Хог хаягдлын тоон мэдээллийн санг сайжруулах, арга хэмжээний төсөл боловсруулах | Үндсэн мэдээлэл бодит болох | 2025-2026 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: БОАЖЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Аймаг, нийслэл, дүүргийн ТГ | Хог хаягдлын нэгдсэн холбоо |  |
| Хог хаягдлын нэгдсэн системтэй болох | Хог хаягдал үүсгэгчийг бүртгэх, үүсгэгч дахин боловсруулах ААН-тэй холбох, хууль бус хог хаягдлыг устгах | 2024-2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: БОАЖЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Аймаг, нийслэл, дүүргийн ТГ | **...............** | Дахин боловсруулах ААН-үүд |
| Аюултай хог хаягдлын агуулахын менежментийг төр-хувийн хэвшлээр хэрэгжүүлэх | Аюултай хог хаягдлын менежмент сайжрах | 2024-2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: БОАЖЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ЦХХХЯАймаг, нийслэл, дүүргийн ТГ | **...............** | Тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүд |
| **Зорилт – 5 Улсын төсөв, төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | Сангийн Яам |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| **Зорилт 5.1: Төсвийн ил тод байдлыг сайжруулна** |
| 5.1.1. Монгол Улсын төсөв, хөрөнгө оруулалт, тусгай сангууд, зээл тусламж, төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөлтөөс эхлээд хэрэгжүүлж дуусах бүхий л үйл явцын мэдээллийн ил тод, шуурхай бөгөөд иж бүрэн байдлыг хангах зохицуулалтыг төсвийн хууль тогтоомжид оруулах, үүний тулд одоо байгаа зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийж, тэдгээрийг хэрхэн боловсронгуй болгох санал боловсруулах үүрэг бүхий зөвлөлдөх механизмыг талуудын оролцоотойгоор ажиллуулж үр дүнд хүрэх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.2. Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журамд батлагдсан төсвийн тоон | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.3. Shilendans.gov.mn сайтыг шинэчлэхдээ төсвийн хэрэгжилт, ил тод байдлыг хангахад ашиглагдаж буй систем хоорондын уялдааг хангах, талуудын оролцоог тэгш хангаж санал солилцох, судалгаан дээр тулгуурлан хөгжүүлэх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.4. Тухайн жилийн төсвийн төслийн танилцуулгын мэдээллийн агуулгыг сайжруулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.5. Нийслэл дүүргийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдлын сайжруулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.6. Шилэн дансны хууль журамд тусгай сангуудын төсвийн зарцуулах сонгон шалгаруулалт, санхүүжилт, төрийн өмчит компаниудын 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын холбогдох шийдвэрийг ил болгох. Төрийн өмчийг актлах устгах шийдвэрийг ил тод болгох зохицуулалтыг тусгах. | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.1.7. Төсөв батлахад УИХ-ын гишүүд, ИТХ-ын төлөөлөгчдөөс ирүүлсэн саналыг ил тод иргэдэд мэдээллэнэ. | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| **Зорилт 5.2.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг илүүтэй боловсронгуй болгох.** |
| 5.2.1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын publicinvestment.gov.mn сайт дахь хайлтын системд төслийг “эхлэх огноо”-оор нь хайлт хийх сонголт оруулах | Энэ хөгжүүлэлт хийгдсэн. Өмнөх онуудын мэдээлэл нөхөж оруулах шаардлагатай. | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.2.2. Тухайн жилийн төсвийн төсөлд багтсан шинээр хэрэгжих томоохон төсөвт өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн мэдээллийг ил болгох | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.2.3. Төсвийн тодотгол хийгдэх тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын хасагдсан, нэмэгдсэн, төсвийн дүнд оруулсан өөрчлөлтийн мэдээллийг хавсралтаар оруулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| 5.2.4. Гадаадын зээл тусламжийн мэдээллийг ODАМIS.mof.gov.mn системд бүртгэл, дэлгэрэнгүй байршуулах, чиглэлийн уялдаа холбоог хангах, санхүүжилт болон үйл ажиллагааны үр дүнгийн уялдааг хангах, олон нийтэд ил тод болгох мэдээллийн нэмэгдүүлэх сайжруулах, төслүүдийн худалдан авах үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлох, ил тод болгох | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| **5.3. Иргэдийн оролцоог төсвийн төлөвлөлт, хяналтад нэмэгдүүлэх** |
| 5.3.1. Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтад иргэд жилийн турш саналаа өгч болох цахим талбар бий болгох | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **..............** |
| **Зорилт – 6 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулах** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар (ЭЭХХЗГ) |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ЭМЯ, СЯ, ЦХХХЯ, ЭМДЕГ, ГЕГ, ТЕГ, ШӨХТГ, ТХААГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоод | Олон улсын байгууллага, Эм хангамжийн байгууллага, Хувийн хэвшлийн байгууллагууд  |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын ил тод байдлыг хангах |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын мэдээллийг ил тод хүргэх эрх зүйн орчин хангалтгүй, нэгдсэн цахим тогтолцоо бүрдээгүй, иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдээлэл хүргэх тогтолцоо сул, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол хангалтгүй.  |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | 1. “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль”-ийн шинэчлэн найруулсан төсөлд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааны талаарх санал боловсруулж, хуулийн төслийн хамаарах заалт бүрт оруулсан.
2. Импортын эмийн үнийн болон бусад мэдээллийг авдаг болох талаар Гаалийн ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Мөн эмийн бүртгэл мэдээний “Лайсмед” программ хангамжийн өгөгдлийн санг бүрдүүлэхээр Гааль, татвар санхүү мэдээллийн технологийн төвийн И-баримтын мэдээллийн сангаас эмийн үнийн мэдээллийг Үндэсний дата төвийн үүсгэж өгсөн https://vcsa.gov.mn/ виртуал сервер рүү татаж авах хэрэгцээ гарч ГТСМТТ-өөс дээрх сервер лүү хандах боломжийг бүрдүүлж өгөх тухай хүсэлтийг Тагнуулын ерөнхий газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газарт хүргүүлж, И-баримтын мэдээллийн сангаас ГТСМТТ-өөр дамжуулан https://vcsa.gov.mn/ серверээр дамжуулан мэдээлэл хүлээн авах боломжийг бүрдүүлсэн.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас 2021 онд эмийн зохистой хэрэглээний мэдлэг, хандлагыг үнэлэх судалгааг 7517 хүнийг хамруулан хийсэн. Судалгаанд хамрагдагсдын 50-аас дээш хувь нь эм худалдан авахдаа хэрэглэх заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллээ хангалттай авч чаддаггүй гэж хариулсан байсан. Иймд эмийн зохистой хэрэглээний мэдлэг, хандлагыг сайжруулахаар жил бүр аян зохион байгуулах, эмийн мэдээлэл сэтгүүл, гарын авлага, постер хэвлүүлж эмийн сангуудаар байршуулах, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах зэрэг арга хэмжээг авё байна. Мөн эмийн зааврыг иргэдэд ашиглахад хялбар болгох зорилгоор MEDTEX гар утасны аппликешн нэвтрүүлсэн бөгөөд ингэснээр иргэд Монгол улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийн мэдээлэл, хэрэглэх заавар, зургийг шууд гар утаснаасаа авах боломжтой болсон.  |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг шинэчилсэн найруулга болон дагалдан гарах эрх зүйн баримт бичгийг батлуулах.Нэгдсэн цахим тогтолцоог бүрдүүлэх Иргэдийн эмийн зохистой хэрэглээний мэдлэг, дадлыг 2 жил тутамд үнэлж, үр дүнд суурилсан арга хэмжээг зохион байгуулах  |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдаж, үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирна. Зохицуулалт тодорхой бус байсан үйл ажиллагааны эрх зүй тодорхой болно. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж, эмийн зохистой хэрэглээ сайжирна. |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хяналт, зохицуулалтын ил тод байдлыг сайжруулах талаар тусгах | Хууль болон дагалдан гарах эрх зүйн баримт бичиг батлагдсан байна.  | 2024-2026 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЭМЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага |
| ЭЭХХЗГ, ГЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭЭХХЗГ, ГЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭЭХХЗГ, ГЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага |
| Эмийн чанар, аюулгүй байдал, хангамж, худалдан авалтын цахим тогтолцоог сайжруулах | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдаж, үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирна.  | 2024-2028 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЭЭХХЗГ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага |
| ЭМЯ, СЯ, ЦХХХЯ, ЭМДЕГ, ГЕГ, ТЕГ, ШӨХТГ, ТХААГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭМЯ, СЯ, ЦХХХЯ, ЭМДЕГ, ГЕГ, ТЕГ, ШӨХТГ, ТХААГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭМЯ, СЯ, ЦХХХЯ, ЭМДЕГ, ГЕГ, ТЕГ, ШӨХТГ, ТХААГ, Эрүүл мэндийн байгууллага |
| Иргэдийн эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг үнэлэх | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж, эмийн зохистой хэрэглээ сайжирна. | 2024-2028 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЭЭХХЗГ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага |
| ЭМЯ, ЭМДЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭМЯ, ЭМДЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага | ЭМЯ, ЭМДЕГ, Эрүүл мэндийн байгууллага |
| **Зорилт – 7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт**  |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | ХЭГ, ХНХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| БШУЯ, БЕГ, ХБХХЕГ, ХХҮЕГ, Улаанбаатар хотын захиргаа | Түгээмэл хөгжил, Тэгш хамруулах үндэсний сүлжээ, Бизнес инкубатор төв, ХБИ-ийн ТББ-ууд | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум, Эрхийн хороо, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн үндэсний зөвлөл |
| Хэрэгжих хугацаа | 2024-2025 |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | ХБИ-ийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох замаар нийгмийн хамгааллын тогтолцооны шинэчлэлийг эхлүүлэх. |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ерөнхий байдлаар авч үзсэн тоо, статистик байх ч нарийвилсан буюу үйлдлийн чадамж, хүний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон тоо мэдээ байдаггүй бөгөөд ил тод бус байдал нь нийгмийн халамжийн шинэлэг үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл үүсгэдэг. Үүндээр ИНБ-ууд авч ашиглах, дүн шинжилгээ хийх, бодлого боловсруулалт зэрэг мэдээллийн эх үүсвэр болдоггүй сул талтай. |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэж буй ХБИ-ийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл болон бусад олон улсын байгууллагууд, ТББ-уудад ХБИ-ийн тоо мэдээлэл, аргачилал, тогтолцоог хөгжүүлэх төсөл болон судалгаанууд хийгдэж ирсэн.  |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | 1. Бий болгосон мэдээлэл, туршлага дээр суурилсан ХБ-ийг тогтоох (ICF) аргачилалыг нийгмийн хамгааллын зарим үйл ажиллагаанд ашиглаж, амьдралд хэрэгжүүлэх
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн сан, хувь хүнд ашиглуулах нийгмийн дэмжлэг үйлчилгээнүүд, зөвлөгөө, мэдээлэл, судалгаа гэх мэтээр нэгтгэсэн платформ бий болгох.

ХБ хүний асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас дээрх асуудлуудыг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөгөө боловсруулан жил бүрийн улсын төсөвт суулган хэвшүүлэх. |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | ХБХЭК болон Монгол улсын ХБХЭ тухай хуулийн хэрэгжилт, иргэдийн өдөр тутмын нийгмийн оролцоог хангах төрийн бодлого үйл ажиллагаанд шат ахиулсан арга хэмжээ болно.  |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| 1. өнөөгийн гол хууль, дүрэм, журам, стандартад үнэлгээ хийх
2. Суурь судалгаануудыг эхлүүлэх
3. Судалгааны үр дүнг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх, сургалт явуулах
 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хамаарах шинэ, үзэл хандлаг, арга хэлбэр бүхий нийгмийн үйлчилгээнүүд хэрэгжиж эхлэх, түүний суурь асуудал болох төсөвлөлт, тооцоолол бодит болох, төр, ИНБ-н түншлэл явагдах | 2027 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХНХЯ, ХБИ-ийн ТББ  |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **ХБХХЕГ** | ХБИ-ийн үндэсний зөвлөл | ХБИ ТББ |
| Саадгүй байдал, хүртээмжийн тухай хуулийг УИХ-д өргөн барьж батлуулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ....................................... |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **...............** | **...............** | **...............** |
| Төр, Засаг, Олон нийтийн байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй харьцах зөв ойлголт, хандлага төлөвшүүлэх: 1. өнөөгийн гол хууль, дүрэм, журам, стандартад үнэлгээ хийх
2. ахисан түвшингийн сургалтын модуль боловсруулах
3. сургалт явуулж эхлэх
 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн асуудлыг төр, засаг, олон нийтийн асуудал дээр оролцуулах зөв ойлголт, хандлага төлөвших | 2027 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХНХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХБХХЕГ  | Түгээмэл хөгжил  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум ба Эрхийн хороо  |
| Нийтийн тээврийн зогсоолын стандартыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгох:1. нийтийн тээврийн хүртээмжтэй зогсоолын стандарт боловсруулагдан батлагдах
2. Загвар зогсоол баригдах
3. Хотын нийтийн тээврийн зогсоол шинэчлэгдэж эхэлсэн байна

  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусдын адил нийтийн тээврээр зорчих нөхцөл бүрдэхэд нэг алхам хийгдэнэ | 2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: Улаанбаатар хотын Захиргаа |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХБХХЕГ  | Түгээмэл хөгжил  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум ба Эрхийн хороо  |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн оролцоог нэмэгдүүлэх:1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний Үндэсний хороо, дэд хороо, салбар зөвлөлийн журмыг шинэчлэх
2. Төр, засгийн байгууллага дээр ажиллах аливаа комисс, багт орж ажиллах чадвартай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бэлдэх
3. Төр, засгийн байгууллага дээр хийгдэх ажлын комисс, багт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний төлөөлөл оролцох
 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн оролцоо хангагдахад нэг том ахиц хийгдэнэ | 2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХНХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: Улаанбаатар хотын Захиргаа |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХБХХЕГ, бүх яамд  | Түгээмэл хөгжил  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум ба Эрхийн хороо  |
| Улаанбаатар хотын явган хүний замыг шинэчлэх:1. нийтийн тээврийн хүртээмжтэй зогсоолын стандарт боловсруулагдан батлагдах
2. Загвар зогсоол баригдах
3. Хотын нийтийн тээврийн зогсоол шинэчлэгдэж эхэлсэн байна
 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусдын адил нийтийн тээврээр зорчих нөхцөл бүрдэхэд нэг алхам хийгдэнэ | 2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: Улаанбаатар хотын Захиргаа |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага | Төрийн байгууллага |
| ХБХХЕГ  | Түгээмэл хөгжил  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум ба Эрхийн хороо  |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн бие даан амьдрах тогтолцооны суурийг тавих:1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хульд нэмэлт оруулах
2. Түүнийг дагалдан гарах журам, аргачлалыг шинэчлэх
3. Үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг чадваржуулах сургалт, дадлага явуулах
4. Үйлчилгээг явуулж эхлэх
 | Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бие даан амьдрах, нийгмийн оролцоо нэмэгдэх, бусдын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн идэвх санаачлага нэмэгдэх  | 2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХНХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХБХХЕГ, ХХҮЕГ | Түгээмэл хөгжил  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум ба Эрхийн хороо  |
| Тэгш хамруулах боловсрол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хамруулах:1. Тохирох хэрэглэгдэхүүн, Туслах багшийн хангамж, ойлголтын талаар үнэлгээ хийх
2. Тохирох хэрэглэгдэхүүн, туслах багшийн талаар БШУЯ-аас журам шинэчлэн гаргах
 | Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд боловсролд хамрагдах боломж нэмэгдэж хамрагдалт нэмэгдэнэ.  | **2025** | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: БШУЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| **БЕГ, ХБХХЕГ** | Түгээмэл хөгжил төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хороо |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх:1. Хөдөлмөрийн нөхөн сэргээлтийн дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулах
2. Хөдөлөмөрийн нөхөн сэргээх үйлчилгээг явуулж эхлэх

  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ**.**  | **2025** | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ХНХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХХҮЕГ, ХБХХЕГ | Бизнес инкубатор төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Форум | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хороо |
| **Зорилт – 8 Нээлттэй өгөгдөл** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт:** Нээлттэй өгөгдлийн шаардлага, стандартыг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах замаар Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 12-р зүйлийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | ЦХХХЯ, Үндэсний статистикийн хороо |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | МҮХАҮТанхим | Иргэн, аж ахуй нэгжүүд |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | Хууль эрх зүйн орчинд дүрэм, журмуудыг баталж тодорхой түвшинд мөрдөгдөж байгаа боловч Нээлттэй өгөгдлийн стандарт байхгүйгээс нэгдсэн ойлголтгүй, хэрэглээнд тогтмолжоогүй байна. |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | 1. Нээлттэй өгөгдлийн хэрэглээ бизнесийн салбарт огт байхгүй байгаа нь ЭЗ-ийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна.
2. Төрийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт, иргэд, ТББ, хувийн хэвшлийн оролцоо хангалттай үндэслэлтэй бус байна.

Төрийн аливаа шийдвэр гаргалтад ашиглахуйц мэдээлэл цогц биш, уялдаа холбоо байхгүй байгаа нь шийдвэр оновчтой биш байдлыг бий болгож байна. |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | Стандарт боловсруулах зөвлөх багийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхэлсэн байгаа.  |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | Стандартыг бүх түвшинд боловсруулан гаргаж, хэрэгжилтийг бүх шатны төрийн байгууллагуудад хангуулах. |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | Богино хугацаанд:* Стандарт хангасан, чанартай нээлттэй өгөгдөл бий болох

Урт хугацаанд нээлттэй өгөгдөл нь:1. Шинэ санаа, инновацийг дэмжинэ.
2. Шинэ мэдлэгийг бүтээнэ.
3. Асуудлыг нээж, асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална.
4. Баялаг бүтээнэ.
5. Үр дүн, үр нөлөө сайжирна.
 |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Нээлттэй өгөгдлийн шаардлага, стандартыг батлах | Мэдээлэл хариуцагч төрийн байгууллагууд нээлттэй өгөгдөл бий болгохдоо мөрдөх нэгдсэн стандарт бий болно. | 2024 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЦХХХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| ХЗДХЯам | - | Иргэн, аж ахуй нэгжүүд |
| Нээлттэй өгөгдлийн талаарх төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг сайжруулах сургалт зохион байгуулах | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЦХХХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
|  | - |  |
| Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн систем (opendata.gov.mn)-д өгөгдлөө нийтэлж буй мэдээлэл хариуцагч төрийн байгууллагуудын нээлттэй өгөгдлийн бүрдэл, чанар, стандартыг тогтмол үнэлэх  | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЦХХЯам |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| - | - | - |
| **Зорилт – 9 Шүүх засаглал** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт:** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | *(Нөхөж бичих)* |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Улсын дээд шүүх, бусад шүүх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | Иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, иргэний эрхээ мэдэх, түүнийг нэхэн шаардах эрх зүйн орчныг танин мэдүүлэх |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | Шүүхийн хараат бус байдалд иргэд эргэлзэж байна.  |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | *(Нөхөж бичих)* |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | * Шүүхийн шийдвэрийг иргэдэд ойлгомжтой тайлбартайгаар нийтлэх

Шүүхийн процессыг ил тод болгох (хуулиар хаалттай шийдвэрлэх хэргээс бусдыг) |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | Шүүхийн хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн шүүх, шударга ёсонд итгэлийг нэмэгдүүлнэ. |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| Шүүхийн төсвийг олон улсын түвшинд хүргэх | *(Нөхөж бичих)* | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЦХХХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| .............. | .............. | .............. |
| Шүүхийн ажилчдад шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах чиглэл өгөх. | Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл нь иргэдэд ойлгомжтой тайлбартай болсон байна. | 2024-2025 | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: ЦХХХЯ |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| Улсын дээд шүүх, бусад шүүх |  |  |
| **Зорилт – 10 Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх** |
| **Үүрэг амлалтын тодорхойлолт:** |
| Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага | Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар |
| Дэмжин ажиллагчид | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| яамд, нутгийн захиргааны байгууллага | Иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод | Иргэд |
| **Асуудлын тодорхойлолт** |
| Үүрэг амлалт ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьж байна вэ? | -Яамд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийхэд иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоодын оролцоог хангах -Бодлогын үнэлгээг хийхэд төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн оролцоог хангах-Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, ил тод нээлттэй байдлын талаарх хэрэглэгчийн буюу иргэн, хуулийн этгээдийн сэтгэл ханамжийн тандан судалдаг байх, үүнд үндэслэн төрийн үйлчилгээний хүргэх ажлыны сайжруулах |
| Асуудлын шалтгаан юу вэ? | -Яамд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг зөвхөн KPI үзүүлэлтээр үнэлж, дүгнэдэг бөгөөд төрийн байгууллагын чадавхи, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүнтэй (үр дагавар, үр нөлөө) байсан эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгч чаддаггүй. Байгууллагын гүйцэтгэлийг ЗГ-ын 2021 оны 206 дугаар журмаар зохицуулдаг бөгөөд уг журмын дагуу төрийн байгууллагын үнэлгээнд иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод оролцох боломж хязгаарлагдмал бөгөөд үр дүн багатай байдлаар зохицуулагдсан. -Төрийн бодлогын үр дүнд үнэлгээ хийгдэхгүй байна. Ингэснээр бодлого үр дүнтэй байсан эсэх, цааш үргэлжлүүлэх, өөр бодлого хэрэгжүүлэх гэх мэт шийдвэрийг хангалттай үндэслэл, судалгаатай гаргахгүй байна. Холбогдох журамд мониторинг болон үнэлгээг ижил хэлбэр, агуулгааг хийхээр тусгасан бөгөөд төрийн байгууллагууд ийм байдлаар хийж хэвшсэн. -Төрийн байгууллага, үйлчилгээний талаар иргэд, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг авах ажил хангалттай болон зохих ёсоор, тогтмол, бодитой хийгддэгүй |
| Асуудлыг шийдэхийн тулд өнөөг хүртэл юу хийсэн бэ? | Өмнө яам, төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг тухайн байгууллага өөрсдөө судалгааны байгууллагаар захиалга өгч цөөхөн хэдэн чиг үүргийг сонгон авч хийлгүүлдэг байсан. Одоогийн байдлаар яам, агентлагийн үйл ажиллагаан дахь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг ЗГХЭГ нэгтгэн зохион байгуулан авч байгаа бөгөөд агуулгын хувьд доривтой өөөрчлөлт байхгүй байна. |
| Ямар шийдлүүдийг санал болгож байна вэ? | -Яамд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээг дүгнэх үзүүлэлтэд мэргэжлийн холбоод болон иргэний нийгмийн байгууллагууд тухайн төрийн байгууллагын тодорхой гүйцэтгэлийн үзүүлэлтэд өгдөг тогтолцоог бүрдүүлэх /ил тод, нээлттэй байдлын үнэлгээ гэх мэт/-Бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээ хийхэд төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцоог хангах-Иргэдийн сэтгэл ханамжийг төрийн үйлчилгээ авснаас хойш жилийн дараа бус тухай бүр авдаг, тандалт судалгаа хийдэг, үр дүнг нь төрийн үйлчилгээ сайжруулахад ашигладаг болох тогтолцоог бүрдүүлэх. Иргэний буюу үйлчилгээ авагчийн санал хүсэлтийг оролцоонд түшиглэсэн төрийн үйлчилгээг хүргэх.  |
| Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэхийг зорьж байна вэ? | -Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээ илүү бодитой болох, үнэлгээнд иргэний нийгмийн оролцоог хангах-Төрийн бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнд үнэлгээ хийдэг болох, иргэний нийгмийн оролцоог хангах-Иргэний буюу үйлчилгээ авагчийн санал хүсэлтийг оролцоонд түшиглэсэн төрийн үйлчилгээг хүргэх, төрийн үйлчилгээг сайжруулах  |
| Хүрэх үе шатууд | Хүлээгдэж буй үр дүн | Хэрэгжүүлж дуусах хугацаа | Оролцогчид |
| ИНБ, ТББ болон хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдийн оролцоог төрийн байгууллагын шийдвэрлэлтэд оролцуулах | Бодлого батлагдахаас өмнө батлагдасны дараа хүртэл үнэлгээ хийх процесс дээр ИНБ-аар үнэлгээ хийж төрийн захиргааны байгууллага хүлээн зөвшөөрдөг тогтолцоог бий болгох | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: |
| Дэмжин ажиллагчид: |
| Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| .............. | .............. | .............. |
| Иргэдийн сэтгэл ханамжийг тогтмол дүгнэдэг болох | -Сар, улирал, хагас жил тутамд дүгнэж тус дүгнэлт дээр суурилаад төрийн байгууллага өөрөө өөрсдийгөө сайжруулдаг тогтолцоо бий болгох-Төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн захиргааны буюу гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагуудын ажлын үзүүлэлтүүдийг дүгнэхдээ ИНБ, ТББ нарын оролцоотойгоор дүгнэдэг болох | *(Нөхөж бичих)* | Манлайлж хэрэгжүүлэх байгууллага: |
| Дэмжин ажиллагчид: |
|  | Төрийн байгууллага | Төрийн бус байгууллага | Бусад оролцогчид |
| .............. | .............. | .............. |

\_\_oOo\_\_